○○○學年度北一女中○○社○○○活動
企畫書<範本>
(*本範本可視活動需求自行增刪。)

撰寫人員：○○○
撰寫日期：民國 年 月 日
目錄
編號	企劃書目錄	頁碼	完成打勾
1	活動流程表(概略流程)	p.3	□
2	任務編組暨工作職掌表	p.3-4	□
3	當天細部流程暨人力配置表	p.4	□
4	經費預算表	p.5	□
5	場地善後規劃	p.5	□
6	緊急事件應變處理流程	p.5	□
7	場地逃生動線	p.6	□
8	活動報名表及行前通知書	p.6	□

臺北市立第一女子高級中學○○學年度第○學期
○○社○○○活動企畫書(範本)
活動地點：□校內 □校外

活動流程表：(概略流程)
時間	7月19日(六)
9：30- / 10：00	報到
10：00- / 11：00	破冰
11：00- / 12：00	遊戲一
12：00- / 13：00	午餐
13：00- / 16：30	遊戲二
16:30-16:40	頒獎及大合照
16：40-17:00	場復

任務編組暨工作職掌表：(工作如何劃分？由哪些人負責？)
主辦單位:
協辦單位: (協辦學校/社團)

組別	組長	組員	工作內容	備註
督導組			1.督導各組之工作進度 / 2.廠商主講人聯繫與簽約 / 3.負責邀請長官致詞 / 4.活動結束場地拆除及整理
活動組			1.執行本次活動各項事宜 / 2.掌握各組工作進度 / 3.活動流程掌控 / 4.召開籌備會議 / 5.活動結束場地拆除及整理
總務組			1.活動經費核銷 / 2.確實掌握當日所需便當 / 3.採買本活動各組所需用品 / 4.活動開始支援各組 / 5.活動結束場地拆除及整理
美宣組			1.活動前之宣傳及海報張貼 / 2.製作邀請函 / 3.活動前支援場佈組所需海報製作 / 4.活動結束場地拆除及整理
器材組			1.負責租借本次活動所需器材 / 2.搬運當天所需便當及茶水 / 3.活動結束場地拆除及整理
場佈組			1.負責當天場地之佈置 / 2.活動結束場地拆除及整理
機動組			1. 緊急事件應變小組

當天細部流程暨人力配置表(人力如何安排？)
日期：7月19日(六)
時間	活動名稱	內容	地點	人力需求	負責人力	備註
9:00-9:30	活動準備	工作人員到場場佈	德貴學苑	全員	場佈組
9:30- / 10:00	報到	登記到場情況	德貴學苑	3名	督導組、聯繫組
10:00- / 11:00	破冰		德貴學苑	2名	活動祖
11:00- / 12:00	遊戲一		德貴學苑	3名	活動組
11:30-11:50	搬便當	清點數量及品項	德貴學苑	4名	器材組
12:00- / 13:00	午餐時間	12:-12:15 發便當 / 準備3個袋子:回收、垃圾、廚餘	德貴學苑	4名	總務組、器材組
12:40-13:00	遊戲二場佈	場佈、換裝	中山堂	全員	場佈組
13:00- / 16:30	遊戲二		中山堂	全員	活動組
16:30-16:40	頒獎及大合照		中山堂	全員	活動組
16:40-17:00	場復		中山堂	全員	場佈組

備註：以上為範例，請自行設計撰寫。

經費預算表：(是否有贊助？或售票？)
日期	摘要			收入	支出	餘額
	內容	單價	數量
7/7	社費			9500
7/7	參加費	400	13人	5200
7/7	場地租借費	3500元/天	2天		7000
7/7	影印費	10元/人	13人		130
7/7	餐費	140元/人	27人		3780
7/7	道具費	700元			700
7/7	服裝費	600元/人	6人		3600
合計				14700	14580	120

*參加費若人員收費金額不同，請務必分項載明人數和說明。
*餘額不宜超收太多，若有結餘處理方式請說明：_______(例:若有餘額納入社費)

場地善後規劃：(如何復原？垃圾清除？負責人？)
工作事項	內容	負責人
垃圾清除	垃圾分類 / 拿至垃圾場處理	場佈組 / 督導組
場地復原	打掃環境 / 桌椅復原 / 器材歸位 / 帶走個人物品	場佈組 / 督導組

緊急事件應變處理流程：
緊急事件描述	應變處理措施
狀況1：學員受傷	帶至旁邊擦藥、包紮，若傷勢嚴重則送至醫院並通知家長。
狀況2：地震、火災	事前規劃避難路線，依狀況疏導學員進行緊急避難

※依活動進行場域及時間，面對可能突發天然或人為災害與危險，規劃處理應變措施

場館逃生動線

活動報名表及行前通知書：
附下列資料
1. 活動報名表
2. 錄取通知/行前通知書